## Foglio1
Progetto: Seagull Review					Codice progetto : T00				-
Data: 25 Febbraio 2019					Revisione: 0
Cliente: (mercato)					Sponsor: ITI Galilei Livorno
WP id. 11			Data Inizio		22/03/19	Data Fine		17/05/19
Titolo			Libreria di comunicazione
Responsabile			Lorenzo Trimboli
DESCRIZIONE
Realizzare la libreria di base che verrà utilizzata come base per creare l’interfaccia web.
INPUT
Schema del database.
RISORSE
Microsoft Project; Libreoffice Calc; Microsoft Visio; Libreoffice Writer;
SUBTASK			Team		Deliverable			Milestone
A. Progettazione della libreria			Lorenzo Trimboli
B. Realizzazione della libreria			Lorenzo Trimboli		Libreria nel formato del linguaggio scelto			Si