## Foglio1
Progetto: Seagull Review					Codice progetto : T00
Data: 25 Febbraio 2019					Revisione: 0
Cliente: (mercato)					Sponsor: ITI Galilei Livorno
RBS e costi

Organizzazione del progetto							Tot.	928
Risorse umane				q = 8h, pu = 36				288
Risorse umane				q = 8h, pu = 30				240
Risorse umane				q = 8h, pu = 50				400
Progettazione database							Tot.	1276
Risorse umane				q = 11h, pu = 36				396
Risorse umane				q = 11h, pu = 50				550
Risorse umane				q = 11h, pu = 30				330
Progettazione Interfaccia web							Tot.	1624
Risorse umane				q = 14h, pu = 36				504
Risorse umane				q = 14h, pu = 50				700
Risorse umane				q = 14h, pu = 30				420
Database							Tot.	1624
Risorse umane				q = 14h, pu = 36				504
Risorse umane				q = 14h, pu = 50				700
Risorse umane				q = 14h, pu = 30				420
Libreria di comunicazione							Tot.	812
Risorse umane				q = 7h, pu = 36				252
Risorse umane				q = 7h, pu = 50				350
Risorse umane				q = 7h, pu = 30				210
Interfaccia web							Tot.	1160
Risorse umane				q = 10h, pu = 36				360
Risorse umane				q = 10h, pu = 50				500
Risorse umane				q = 10h, pu = 30				300
Collaudo generale							Tot.	1044
Risorse umane				q = 9h, pu = 36				324
Risorse umane				q = 9h, pu = 30				270
Risorse umane				q = 9h, pu = 50				450
							Totale:	8468