## Foglio1
Progetto: Seagull Review					Codice progetto : T00				-
Data: 25 Febbraio 2019					Revisione: 0
Cliente: (mercato)					Sponsor: ITI Galilei Livorno
WP id. 11			Data Inizio		18/03/19	Data Fine		25/03/19
Titolo			Progettazione interfaccia web
Responsabile			Lorenzo Trimboli
DESCRIZIONE
Fase di progettazione dell’interfaccia web con relativo schema concettuale, logico e relazionale.
INPUT
Requisiti del prodotto finito, sui quali verrà basata la struttura dell’interfaccia web.
RISORSE
Visio e simili
SUBTASK			Team		Deliverable			Milestone
A.Progettazione interfaccia web			Gabriele Signorini, Alessandro Formichella, Lorenzo Trimboli, Gaia Mirabelli, Filippo Campo		Progettazione_interfaccia_web.vsdx			Si